## Matriz actividades
ID | Fase | Bloque de trabajo | Actividad | Descripción / alcance | Observaciones | Estado | Comité responsable | Responsable Ejecución o co-responsable | Co-Responsable 1 | Co- responsable 2 o Persona de apoyo 1 | Co-reponsable o Persona de apoyo 2 | Prioridad | Lugar / ámbito | Módulo plataforma | Equipo | Fecha inicio prevista | Fecha límite prevista | Fecha real cierre | Entregable / evidencia | Dependencias | Riesgo si se retrasa | Decisión requerida | Asignada en reunión | Coste estimado | Coste real | Indicador de avance
T0-001 | 0. Arranque | Gobernanza | Confirmar entidad organizadora y anfitriona | Definir formalmente quién convoca el congreso, quién lo acoge localmente y qué instituciones figuran como organizadoras. | ACEDEDOT /Asociaciones internacionales/DEFDO lo local | Resuelta | Steering Committee 7WP&OMC | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT |  | Alta | General | Conferences |  |  |  |  | Acta o acuerdo de organización |  | Ambigüedad institucional y problemas de autorización |  |  |  |  | 0%
T0-002 | 0. Arranque | Gobernanza | Definir objetivos estratégicos del congreso | Precisar finalidad académica, institucional, internacional, relacional y de transferencia del congreso. | Jose ADMAchuca proporcionará información de previas WP&OMC | En curso | Steering Committee 7WP&OMC | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Documento de objetivos |  | Programa y comunicación inconsistentes |  |  |  |  | 0%
T0-003 | 0. Arranque | Gobernanza | Determinar alcance: presencial, híbrido o virtual | Acordar modalidad principal, grado de retransmisión, sesiones online y servicios técnicos requeridos. | Fundamentalmente presencial hasta máximo 300. Resto online especialmente paar Africa y Asia y Oceania | Resuelta | Comité Ejecutivo / Dirección |  | José Antonio Domínguez Machuca |  |  | Alta | General | Conferences |  |  |  |  | Decisión de modalidad |  |  | Elegir modalidad |  |  |  | 0%
T0-004 | 0. Arranque | Gobernanza | Constituir Local Organizing Committee | Identificar miembros locales, funciones iniciales, coordinador/a y canales de trabajo. | Base para asignación en próxima reunión | En curso | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | José Antonio Domínguez Machuca | Ana Irimia | Pendiente de Asignar | Alta | General | Users |  |  |  |  | Listado de miembros y funciones | [6 empty] | 0%
T0-005 | 0. Arranque | Gobernanza | Constituir o confirmar Comité Científico | Verificar composición, presidencia, áreas temáticas, criterios de revisión y relación con el comité local. | ACEDEDOT/Jose ADMAchuca proporcionará información de previas WP&OMC | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca |  | Alta | General | Users |  |  |  |  | Listado del comité científico | [6 empty] | 0%
T0-006 | 0. Arranque | Gobernanza | Constituir Comité de Programa | Decidir gestión de contribuciones. Definir tracks, sesiones paralelas, keynotes, mesas redondas y estructura horaria. Ejecutará GRX |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Pendiente de Asignar | Alta | General | Users |  |  |  |  | Equipo de programa | [6 empty] | 0%
T0-007 | 0. Arranque | Gobernanza | Nombrar secretaría técnica | Decidir si habrá secretaría interna, proveedor externo o combinación; definir funciones y alcance. | ASIGNADA A GRX Workshop , supervision de Acededot y local organizing committee | Resuelta | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Alta | General | Users |  |  |  |  | Responsable o contrato de secretaría |  |  | Internalizar o externalizar |  |  |  | 0%
T0-008 | 0. Arranque | Gobernanza | Definir matriz de responsabilidades | Asignar responsables, apoyos, personas consultadas e informadas para los bloques críticos. |  | En curso | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Ana Irimia -Local Organizing Committee | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Matriz RACI | [6 empty] | 0%
T0-009 | 0. Arranque | Gobernanza | Crear calendario maestro de reuniones | Programar reuniones periódicas del grupo local, hitos de decisión y fechas de cierre. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Pendiente de Asignar | Ana Irimia (Universidad Sevilla) | Pendiente de Asignar | Pendiente de Asignar | Alta | General | Calendar |  |  |  |  | Calendario de reuniones | [6 empty] | 0%
T0-010 | 0. Arranque | Gobernanza | Establecer sistema de actas y seguimiento | Definir plantilla de acta, responsable de tomar notas, acuerdos, tareas y plazos. |  | En curso | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT |  |  | Alta | General | Meetings |  |  |  |  | Plantilla de acta | [6 empty] | 0%
T0-011 | 0. Arranque | Gobernanza | Crear repositorio documental | Organizar carpetas virtuales para contratos, presupuestos, programa, comunicaciones, logos, certificados, ponencias y evidencias. | ????? | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Estructura documental | [6 empty] | 0%
T0-012 | 0. Arranque | Gobernanza | Gestionar sesiones Invitadas | Sesiones invitadas de Asociaciones internacionales y de la comunidad cientifica internacional | JADMAchuca ha pre-acordado ya sesiones con diversos Chapters de POMS, con JOMSA, ASCOM, ANZAM y numerosos colegas. Deben cerrarse | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT | Program Committee Chairs | José Antonio Domínguez Machuca | Pedro Garrido Vega | Pendiente de Asignar
T0-013 | 0. Arranque | Gobernanza | Definir política de toma de decisiones | Aclarar qué decisiones toma el comité local y cuáles se elevan al comité ejecutivo o al científico. |  | En curso | Comité Ejecutivo ACEDEDOT |  | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Reglas de decisión | [6 empty] | 0%
T1-001 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Confirmar fechas del congreso | Validar fechas evitando solapamientos con festivos, eventos académicos, exámenes, congresos competidores y disponibilidad hotelera. | 1 al 4 de Septiembre 2027 | Resuelta | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Ana Irimia (Universidad Sevilla) | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Alta | Ciudad sede | Calendar |  |  |  |  | Fechas confirmadas |  | Baja asistencia o problemas logísticos |  |  |  |  | 0%
T1-002 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Confirmar campus/sede principal | Acordar localización principal y posibles sedes complementarias. | FCEE de la US /FTF de l US??/ | Resuelta | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Ana Irimia (Universidad Sevilla) | José Antonio Domínguez Machuca | Pendiente de Asignar | Alta | Ciudad sede | Conferences |  |  |  |  | Sede principal confirmada | [6 empty] | 0%
T1-003 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar auditorio principal | Bloquear sala plenaria para inauguración, clausura, keynotes y sesiones de alta asistencia. | Concedido Salon de Actos FCEE, a bloquear el de la FTF o/y el de Derecho por si hay Claustro en FCEE/ Bloquear el Salón de Grados FCEE | En curso | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Ana Irimia (Universidad Sevilla) | José Antonio Domínguez Machuca | Pendiente de Asignar | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Reserva formal | Fechas confirmadas | [5 empty] | 0%
T1-004 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar aulas para sesiones paralelas | Calcular número de salas según tracks, comunicaciones aceptadas y franjas horarias. | Decidir un nº tentativo amplio y ajustar al final. Actualmente hay concedidas unas 10 | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Mapa de aulas | Estructura preliminar del programa | [5 empty] | 0%
T1-005 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar espacios para pósteres | Definir zona de póster físico o digital, paneles, circulación y horario de defensa (si hubiera). | verlo asap para Decanato | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Media | Sede principal | Events |  |  |  |  | Plano de pósteres | [6 empty] | 0%
T1-006 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar salas de comité / sala VIP y otras | Prever espacio para organización, ponentes invitados, incidencias y reuniones privadas. | verlo asap para Decanato | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Media | Sede principal | Events |  |  |  |  | Sala asignada | [6 empty] | 0%
T1-007 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar zona de registro y acreditación | Ubicar mostradores, colas, material y atención a incidencias. | verlo asap para Decanato | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | Entrada sede | Events |  |  |  |  | Plano de acreditación | [6 empty] | 0%
T1-008 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar espacios para coffee breaks | Definir zonas de descanso, flujos, accesibilidad y aforo |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Espacios de catering | [6 empty] | 0%
T1-009 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Reservar espacio para stands de patrocinadores | Diseñar área de exposición, puntos eléctricos, mobiliario y circulación (si hubiera) |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Media | Sede principal | Events |  |  |  |  | Plano de stands | [6 empty] | 0%
T1-010 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Comprobar accesibilidad universal de la sede | Revisar movilidad reducida, ascensores, baños adaptados, señalética, accesos y necesidades especiales. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | Sede principal | Documents |  |  |  |  | Checklist de accesibilidad |  | Exclusión de participantes e incumplimientos |  |  |  |  | 0%
T1-011 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Realizar visita técnica integral | Recorrer sede con responsables de espacios, audiovisuales, seguridad, limpieza, catering y organización. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | Sede principal | Meetings |  |  |  |  | Informe de visita técnica | [6 empty] | 0%
T1-012 | 1. Planificación general | Fechas y sede | Elaborar plano operativo de la sede | Preparar mapas para asistentes y mapas internos de organización con salas, flujos, puntos críticos y responsables. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Media | Sede principal | Documents |  |  |  |  | Plano operativo | [6 empty] | 0%
T1-013 | 1. Planificación general | Finanzas | Preparar presupuesto preliminar | Estimar ingresos y gastos: inscripciones, patrocinios, sede, catering, audiovisuales, web, secretaría, traducción, diseño, merchandising, actividades, cenas y contingencias. | Recabar informacion de GRX workshop y de compañeros que hayan organizado recientemente en Sevilla | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Presupuesto preliminar | [6 empty] | 0%
T1-014 | 1. Planificación general | Finanzas | Definir política de cuotas de inscripción | Establecer tarifas por perfil, fechas early bird, estudiantes, miembros, acompañantes y modalidad online. | mejorar las de POMS internacional. POMS y EurOMA ofreciendo mas en programa Social | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Conferences |  |  |  |  | Tabla de tarifas |  |  | Aprobar cuotas |  |  |  | 0%
T1-015 | 1. Planificación general | Finanzas | Definir política de cancelación y devolución | Redactar condiciones claras para cancelaciones, sustituciones, no asistencia, facturación y cambios de modalidad. | GRX ejecuta con directrices del Comité Ejecutivo | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Patricia-GRX Workshop |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Política publicada | [6 empty] | 0%
T1-016 | 1. Planificación general | Finanzas | Establecer sistema contable | Garantizar mecanismo contable para ingresos, gastos, facturas, impuestos y justificación. | supervisa finanzas acededot | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Patricia-GRX Workshop |  |  | Alta | General | Settings |  |  |  |  | Centro de coste confirmado | [6 empty] | 0%
T1-017 | 1. Planificación general | Finanzas | Definir circuito de aprobación de gastos | Acordar quién solicita, autoriza, contrata y valida facturas. | supervisa finanzas acededot | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Procedimiento de gasto | [6 empty] | 0%
T1-018 | 1. Planificación general | Finanzas | Crear registro de contratos y proveedores | Centralizar presupuestos, contratos, contactos, importes, fechas, pagos y estado. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Registro de proveedores | [6 empty] | 0%
T1-019 | 1. Planificación general | Finanzas | Identificar patrocinadores potenciales | Elaborar lista de empresas, instituciones y entidades afines al área del congreso. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Media | General | Links |  |  |  |  | Listado de patrocinadores | [6 empty] | 0%
T1-020 | 1. Planificación general | Finanzas | Diseñar paquetes de patrocinio | Definir categorías, precios, beneficios, visibilidad, stands, menciones, materiales y límites éticos. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar | Pendiente de Asignar | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Dossier de patrocinio | [6 empty] | 0%
T1-021 | 1. Planificación general | Finanzas | Gestionar solicitudes de patrocinio | Enviar dossier, realizar seguimiento, registrar compromisos y cerrar acuerdos. | JAD MAchuca ha cerrado con Ayuntamiento para Alcazar y visitas (pendiente confirmación fechas y documento formal), tambien Puerto de Sevilla para visita, pendiente conversacion Cajasol. PENDIENTE OTRAS ver con Comités | En curso | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar | Pendiente de Asignar | Pendiente de Asignar | Media | General | Messages |  |  |  |  | Acuerdos de patrocinio | [6 empty] | 0%
T1-022 | 1. Planificación general | Finanzas | Explorar ayudas institucionales | Consultar apoyo de universidad, ayuntamiento, turismo, asociaciones científicas, facultad y departamentos. | JAD MAchuca ha cerrado con Ayuntamiento para Alcazar y visitas (pendiente confirmación fechas y documento formal), tambien Puerto de Sevilla para visita, pendiente conversacion Cajasol. PENDIENTE OTRAS ver con Comités y ampliar | En curso | Comité Ejecutivo ACEDEDOT |  | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Ana Irimia -Local Organizing Committee | Media | General | Links |  |  |  |  | Mapa de ayudas | [6 empty] | 0%
T2-001 | 2. Programa científico | Call for papers | Definir áreas temáticas / tracks | Establecer líneas de trabajo, mesas, simposios y palabras clave para clasificar propuestas. | VER LOS DE OTROS WP&OMC , EUROMA, POMS. HAY INFORMACION DE OTRAS WP&OMC Habrá que actualizar | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Listado de tracks | [6 empty] | 0%
T2-002 | 2. Programa científico | Call for papers | Definir tipos de contribución | Precisar si se aceptan resúmenes, comunicaciones completas, pósteres, workshops, paneles, doctoral consortium o casos docentes. | Son tradicionalmente extended abstracts y full papers voluntarios . Comentar en Program Chairs y Scientific Commitees | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Tipos de contribución | [6 empty] | 0%
T2-003 | 2. Programa científico | Call for papers | Redactar call for papers | Preparar texto con tema, fechas, formatos, extensión, criterios, idiomas, plantilla y sistema de envío. | ver los de las otras WP&OMS . A facilitar por JADMachuca | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Alta | General | Announcements |  |  |  |  | CFP publicado | [6 empty] | 0%
T2-004 | 2. Programa científico | Call for papers | Preparar plantillas para autores | Crear plantilla de resumen/paper, normas de estilo, citación, anonimización y declaración ética. | Existen los de las previas WP&OMC. JADMachuca las suministrará | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Plantillas descargables | [6 empty] | 0%
T2-005 | 2. Programa científico | Call for papers | Configurar sistema de envío de propuestas | Crear formularios o plataforma web, campos, categorías, autores, afiliaciones, palabras clave, archivos y aceptación de condiciones. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Formulario activo | [6 empty] | 0%
T2-006 | 2. Programa científico | Call for papers | Definir calendario de submissions | Fijar apertura, cierre, revisión, notificación, versión final e inscripción obligatoria de autores. | hacer benchmarking con otros congresos (ver tambien los de las previas WP&OMC) | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Calendar |  |  |  |  | Calendario científico | [6 empty] | 0%
T2-007 | 2. Programa científico | Revisión científica | Crear base de revisores | Identificar revisores por área, afiliación, idioma, disponibilidad y posibles conflictos de interés. | Existen los de las previas WP&OMC. JADMachuca las suministrará | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Users |  |  |  |  | Base de revisores | [6 empty] | 0%
T2-008 | 2. Programa científico | Revisión científica | Definir criterios de evaluación | Establecer rúbrica: originalidad, rigor, relevancia, claridad, contribución e idoneidad al track. | Ver las previas WP&OMC. JADM las suministrará | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Rúbrica de evaluación | [6 empty] | 0%
T2-009 | 2. Programa científico | Revisión científica | Definir política de conflictos de interés | Acordar reglas de recusación por coautoría, institución, relación académica o personal. | nunca nos hemos metido en esto | Pendiente | Program Committee Chairs | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Política de conflictos | [6 empty] | 0%
T2-010 | 2. Programa científico | Revisión científica | Asignar propuestas a revisores | Distribuir trabajos evitando conflictos y equilibrando cargas por temática. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Asignaciones realizadas | Base de revisores y submissions | [5 empty] | 0%
T2-011 | 2. Programa científico | Revisión científica | Hacer seguimiento de revisiones pendientes | Enviar recordatorios, reasignar revisiones y controlar retrasos. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Notifications |  |  |  |  | Informe de revisiones | [6 empty] | 0%
T2-012 | 2. Programa científico | Revisión científica | Resolver discrepancias de evaluación | Gestionar casos con puntuaciones divergentes, tercera revisión o decisión del chair. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Meetings |  |  |  |  | Decisiones documentadas | [6 empty] | 0%
T2-013 | 2. Programa científico | Revisión científica | Notificar aceptación o rechazo | Enviar comunicaciones a autores con decisión, comentarios, formato de presentación y próximos pasos. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Messages |  |  |  |  | Notificaciones enviadas | [6 empty] | 0%
T2-014 | 2. Programa científico | Revisión científica | Solicitar versiones finales (son voluntarias) | Recoger versión final, biografías, autorizaciones, datos para programa y presentación. | Ver si ISBN o no . | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Versiones finales | [6 empty] | 0%
T2-015 | 2. Programa científico | Programa | Diseñar estructura general del programa | Distribuir plenarias, sesiones paralelas, pausas, almuerzos, talleres, reuniones y actividades sociales. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Calendar |  |  |  |  | Programa preliminar | [6 empty] | 0%
T2-016 | 2. Programa científico | Programa | Asignar comunicaciones a sesiones | Agrupar trabajos aceptados por tema, idioma, formato y disponibilidad de autores. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Events |  |  |  |  | Sesiones configuradas | [6 empty] | 0%
T2-017 | 2. Programa científico | Programa | Nombrar chairs y moderadores | Asignar responsables para cada sesión, instrucciones y criterios de control de tiempos. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Users |  |  |  |  | Listado de moderadores | [6 empty] | 0%
T2-018 | 2. Programa científico | Programa | Confirmar keynote speakers | Invitar, negociar condiciones, recoger título, resumen, bio, foto, necesidades técnicas y viajes. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Alta | General | Messages |  |  |  |  | Keynotes confirmados | [6 empty] | 0%
T2-019 | 2. Programa científico | Programa | Diseñar sesiones especiales | Definir paneles, workshops, mesas institucionales, premios, doctoral consortium o encuentros profesionales. | ver con JoseADMAchuca los premios de WP&OMC previas | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Events |  |  |  |  | Sesiones especiales | [6 empty] | 0%
T2-020 | 2. Programa científico | Programa | Revisar solapamientos y conflictos horarios | Detectar autores con varias presentaciones, chairs duplicados, salas inadecuadas y cargas excesivas. | comentar esto | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Calendar |  |  |  |  | Programa validado | [6 empty] | 0%
T2-021 | 2. Programa científico | Programa | Publicar programa preliminar | Difundir agenda con sesiones, horarios, ponentes, salas y advertencia de posibles cambios. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Announcements |  |  |  |  | Programa en web | [6 empty] | 0%
T2-022 | 2. Programa científico | Programa | Publicar programa final | Cerrar versión definitiva para web, app, PDF, señalética y materiales de asistentes. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Programa final | [6 empty] | 0%
T2-023 | 2. Programa científico | Programa | Organización de KeyNote Speakers | Seleccionar Académicos y Propuesta de Paneles |  | En curso | Comité Científico /ACEDEDOT |  | José Antonio Domínguez Machuca | Pedro Garrido Vega
T2-024 | 2. Programa científico | Programa
T3-001 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Crear ficha del congreso en la plataforma | Configurar nombre, fechas, sede, descripción, imagen, idioma, comités y datos básicos. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Conferences |  |  |  |  | Congreso creado | [6 empty] | 0%
T3-002 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar usuarios y permisos | Dar acceso a organizadores locales, científicos, revisores, secretaría y administradores. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Users |  |  |  |  | Usuarios creados | [6 empty] | 0%
T3-003 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar tareas del proyecto | Cargar esta matriz o sus principales tareas en el sistema para seguimiento. | o en carpeta compartida por los principale comités en google drive | Pendiente | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Tasks |  |  |  |  | Tareas cargadas | [6 empty] | 0%
T3-004 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar calendario del congreso | Incluir reuniones, deadlines, apertura de inscripciones, sesiones y hitos internos. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Calendar |  |  |  |  | Calendario cargado | [6 empty] | 0%
T3-005 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar anuncios | Preparar avisos para CFP, inscripciones, deadlines, programa, cambios logísticos y agradecimientos. | Jose ADMAchuca proporcionará info de las previas WP&OMC | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Announcements |  |  |  |  | Anuncios planificados | [6 empty] | 0%
T3-006 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar repositorio de documentos | Subir plantillas, normas, programa, mapas, certificados, actas y materiales autorizados. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Documentos organizados | [6 empty] | 0%
T3-007 | 3. Plataforma y comunicación | Plataforma | Configurar enlaces útiles | Recopilar hoteles, transporte, sede, turismo, restaurantes, visados, web institucional y contacto. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Links |  |  |  |  | Enlaces publicados | [6 empty] | 0%
T3-008 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Crear o actualizar web del congreso | Publicar información esencial, fechas, inscripción, CFP, programa, comités, sede, contacto y patrocinadores. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Links |  |  |  |  | Web activa | [6 empty] | 0%
T3-009 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Definir identidad visual | Acordar logo, colores, tipografías, plantillas, banners, cabeceras y estilo de materiales. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Pendiente de asignar | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Kit gráfico | [6 empty] | 0%
T3-010 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Preparar plan de comunicación | Definir públicos, canales, calendario de publicaciones, mensajes clave y responsables. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Plan de comunicación | [6 empty] | 0%
T3-011 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Crear base de datos de difusión | Compilar asociaciones, universidades, grupos de investigación, listas de distribución y contactos institucionales. | POMS, EurOMA, JOMSA, ANZAM, AOM,DSI,SAPICS,ASCOM,ACEDE, AEDEM,OTRAS | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Científico /ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Links |  |  |  |  | Base de contactos | [6 empty] | 0%
T3-012 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Difundir save the date | Enviar primer anuncio con fechas, sede, tema y enlace web. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Announcements |  |  |  |  | Save the date enviado | [6 empty] | 0%
T3-013 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Difundir call for papers | Enviar convocatoria a redes académicas, listas, asociaciones, universidades y redes sociales. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Announcements |  |  |  |  | CFP difundido | [6 empty] | 0%
T3-014 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Planificar recordatorios de deadlines | Programar avisos antes del cierre de submissions, inscripción anticipada y versión final. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Notifications |  |  |  |  | Recordatorios programados | [6 empty] | 0%
T3-015 | 3. Plataforma y comunicación | Web y comunicación | Preparar atención a consultas | Definir correo de contacto, responsables, tiempos de respuesta y respuestas frecuentes. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Messages |  |  |  |  | FAQ y buzón activo | [6 empty] | 0%
T3-016 | 3. Plataforma y comunicación | Datos y cumplimiento | Revisar protección de datos | Validar textos legales para inscripción, comunicaciones, certificados, fotos, grabaciones y tratamiento de datos personales. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Settings |  |  |  |  | Textos legales aprobados | [6 empty] | 0%
T3-017 | 3. Plataforma y comunicación | Datos y cumplimiento | Definir consentimiento de imagen y grabación | Incluir cláusulas para fotografía, vídeo, retransmisión y uso posterior de materiales. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Cláusula de consentimiento | [6 empty] | 0%
T3-018 | 3. Plataforma y comunicación | Datos y cumplimiento | Definir archivo y conservación documental | Precisar qué documentos se conservan, dónde, durante cuánto tiempo y quién tiene acceso. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Política de archivo | [6 empty] | 0%
T4-001 | 4. Participantes | Inscripciones | Configurar formulario de inscripción | Recoger datos personales, afiliación, categoría, asistencia a eventos sociales, necesidades dietéticas y accesibilidad. |  | Pendiente | Secretaría Técnica | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Conferences |  |  |  |  | Formulario de inscripción | [6 empty] | 0%
T4-002 | 4. Participantes | Inscripciones | Configurar pasarela de pago o circuito de facturación | Asegurar pagos con tarjeta, transferencia, factura, recibos, exenciones y conciliación. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Settings |  |  |  |  | Sistema de pago operativo | [6 empty] | 0%
T4-003 | 4. Participantes | Inscripciones | Definir proceso de facturación | Acordar datos fiscales, emisión de facturas, rectificaciones, exenciones y soporte administrativo. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Procedimiento de facturación | [6 empty] | 0%
T4-004 | 4. Participantes | Inscripciones | Controlar inscripción de autores aceptados | Verificar que al menos un autor por comunicación aceptada se inscriba antes del plazo fijado. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Informe autores inscritos | [6 empty] | 0%
T4-005 | 4. Participantes | Inscripciones | Preparar listado de asistentes | Generar listados por categoría, país, institución, asistencia social, dieta, pagos y acreditación. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Listado de asistentes | [6 empty] | 0%
T4-006 | 4. Participantes | Inscripciones | Gestionar invitaciones institucionales | Identificar autoridades, representantes, invitados especiales y protocolo de invitación. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Messages |  |  |  |  | Invitaciones enviadas | [6 empty] | 0%
T4-007 | 4. Participantes | Viajes y alojamiento | Negociar hoteles recomendados | Contactar hoteles, bloquear cupos, conseguir tarifas, plazos y códigos de reserva. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | Ciudad sede | Links |  |  |  |  | Listado de hoteles | [6 empty] | 0%
T4-008 | 4. Participantes | Viajes y alojamiento | Preparar información de transporte | Explicar llegada desde aeropuerto/estación, transporte urbano, taxis, aparcamientos y accesos a sede. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | Ciudad sede | Links |  |  |  |  | Guía de transporte | [6 empty] | 0%
T4-009 | 4. Participantes | Viajes y alojamiento | Preparar información sobre visados | Incluir cartas de invitación, requisitos generales y enlace a fuentes oficiales para asistentes internacionales. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Información de visados | [6 empty] | 0%
T4-010 | 4. Participantes | Viajes y alojamiento | Emitir cartas de invitación | Preparar modelo y circuito para participantes que necesiten justificar viaje o visado. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Cartas emitidas | [6 empty] | 0%
T4-011 | 4. Participantes | Atención al participante | Preparar FAQ de asistentes | Responder dudas habituales sobre inscripción, pagos, sede, hoteles, certificados, comunicaciones y programa. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | FAQ publicada | [6 empty] | 0%
T4-012 | 4. Participantes | Atención al participante | Definir atención multilingüe | Determinar idiomas de comunicación, señalética, personal de apoyo y documentación. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Settings |  |  |  |  | Criterio lingüístico | [6 empty] | 0%
T4-013 | 4. Participantes | Atención al participante | Gestionar necesidades especiales | Registrar accesibilidad, dietas, acompañamiento, lactancia, quiet room u otras necesidades. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Messages |  |  |  |  | Listado confidencial de necesidades | [6 empty] | 0%
T5-001 | 5. Logística local | Audiovisuales | Inventariar necesidades audiovisuales por sala | Proyector, pantalla, microfonía, ordenador, puntero, sonido, streaming, cámaras, grabación y asistencia técnica. |  | Pendiente | Local Organizing Committee |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Salas del congreso | Documents |  |  |  |  | Inventario AV | [6 empty] | 0%
T5-002 | 5. Logística local | Audiovisuales | Contratar o confirmar soporte audiovisual | Asegurar técnicos por sala, horarios, montaje, pruebas, guardias y protocolo de incidencias. |  | Pendiente | Local Organizing Committee |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Plan AV | [6 empty] | 0%
T5-003 | 5. Logística local | Audiovisuales | Realizar pruebas técnicas | Probar equipos, conexiones, sonido, vídeo, streaming, presentaciones y compatibilidades. |  | Pendiente | Local Organizing Committee |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Meetings |  |  |  |  | Acta de pruebas | [6 empty] | 0%
T5-004 | 5. Logística local | Audiovisuales | Definir sistema de recepción de presentaciones | Establecer si los ponentes suben archivos antes o los entregan en sala; definir formatos y plazos. |  | Pendiente | Local Organizing Committee |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | Salas del congreso | Documents |  |  |  |  | Procedimiento de presentaciones | [6 empty] | 0%
T5-005 | 5. Logística local | Catering | Definir necesidades de catering | Calcular coffee breaks, almuerzos, agua en salas, dietas especiales, cócteles y cena de gala. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Plan de catering | [6 empty] | 0%
T5-006 | 5. Logística local | Catering | Solicitar y comparar presupuestos de catering | Evaluar menús, precios, personal, montaje, sostenibilidad, dietas y condiciones. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Documents |  |  |  |  | Comparativa de presupuestos | [6 empty] | 0%
T5-007 | 5. Logística local | Catering | Confirmar números finales de catering | Ajustar cantidades según inscritos, invitados, staff, dietas especiales y asistentes a eventos sociales. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Notifications |  |  |  |  | Orden final de catering | [6 empty] | 0%
T5-008 | 5. Logística local | Materiales | Diseñar acreditaciones | Definir campos, colores por categoría, QR, institución, país, acceso a eventos y formato. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Diseño de acreditación | [6 empty] | 0%
T5-009 | 5. Logística local | Materiales | Imprimir acreditaciones | Generar badges, cordones, fundas y reposición para incidencias. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Registro | Documents |  |  |  |  | Acreditaciones impresas | [6 empty] | 0%
T5-010 | 5. Logística local | Materiales | Preparar bolsas o material de bienvenida | Decidir contenido: programa, mapa, libreta, bolígrafo, merchandising, cupones y materiales de patrocinadores. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | Registro | Documents |  |  |  |  | Bolsas preparadas | [6 empty] | 0%
T5-011 | 5. Logística local | Materiales | Preparar señalética | Diseñar e imprimir señales de salas, registro, baños, coffee, pósteres, stands, salidas y puntos de ayuda. |  | Pendiente | Local Organizing Committee |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Documents |  |  |  |  | Señalética instalada | [6 empty] | 0%
T5-012 | 5. Logística local | Materiales | Preparar programas impresos o QR | Decidir si se imprime programa completo, versión breve o tarjetas QR; gestionar actualización. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Programa físico/digital | [6 empty] | 0%
T5-013 | 5. Logística local | Operación en sede | Diseñar flujo de acreditación | Organizar mostradores por apellidos/categoría, incidencias, pagos pendientes, invitados y entrega de materiales. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Registro | Events |  |  |  |  | Protocolo de registro | [6 empty] | 0%
T5-014 | 5. Logística local | Operación en sede | Crear turnos de voluntariado/staff | Asignar personas a registro, salas, información, apoyo a ponentes, pósteres y actividades sociales. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Calendar |  |  |  |  | Cuadro de turnos | [6 empty] | 0%
T5-015 | 5. Logística local | Operación en sede | Formar a voluntarios y personal de apoyo | Explicar programa, sede, incidencias, trato a asistentes, emergencias y canales de comunicación. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Meetings |  |  |  |  | Sesión de formación | [6 empty] | 0%
T5-016 | 5. Logística local | Operación en sede | Crear canal rápido de incidencias | Definir grupo de mensajería o canal interno para avisos de salas, catering, AV, registro y emergencias. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Messages |  |  |  |  | Canal de incidencias | [6 empty] | 0%
T5-017 | 5. Logística local | Operación en sede | Preparar kit de emergencia organizativa | Incluir cinta, tijeras, rotuladores, cargadores, adaptadores, papel, botiquín básico, etiquetas y copias impresas. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar | Pendiente de asignar |  |  | Media | Sala de organización | Documents |  |  |  |  | Kit disponible | [6 empty] | 0%
T5-018 | 5. Logística local | Operación en sede | Coordinar limpieza y mantenimiento | Asegurar limpieza de salas, baños, zonas comunes, retirada de residuos y reposiciones. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Media | Sede principal | Events |  |  |  |  | Plan de limpieza | [6 empty] | 0%
T5-019 | 5. Logística local | Operación en sede | Coordinar seguridad y emergencias | Revisar evacuación, primeros auxilios, contacto de seguridad, aforos y protocolo de emergencia. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Documents |  |  |  |  | Plan de seguridad | [6 empty] | 0%
T6-001 | 6. Protocolo y actos | Protocolo | Diseñar acto de inauguración | Definir mesa, orden de intervenciones, autoridades, tiempos, maestro de ceremonias, himnos si aplica y fotos. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Auditorio | Events |  |  |  |  | Guion de inauguración | [6 empty] | 0%
T6-002 | 6. Protocolo y actos | Protocolo | Diseñar acto de clausura | Definir balance, premios, agradecimientos, anuncio de próxima sede y cierre formal. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | Auditorio | Events |  |  |  |  | Guion de clausura | [6 empty] | 0%
T6-003 | 6. Protocolo y actos | Protocolo | Coordinar autoridades e invitados institucionales | Confirmar asistencia, orden protocolario, recepción, acompañamiento y necesidades específicas. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo / Dirección | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Messages |  |  |  |  | Listado protocolario | [6 empty] | 0%
T6-004 | 6. Protocolo y actos | Protocolo | Preparar premios y reconocimientos | Definir categorías, jurado, diplomas, trofeos, criterios y momento de entrega. |  | Pendiente | Steering Committee 7WP&OMC | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Plan de premios | [6 empty] | 0%
T6-005 | 6. Protocolo y actos | Actos sociales | Organizar recepción de bienvenida | Definir lugar, formato, invitación, catering, transporte, protocolo y presupuesto. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | Ciudad sede | Events |  |  |  |  | Recepción organizada | [6 empty] | 0%
T6-006 | 6. Protocolo y actos | Actos sociales | Organizar cena del congreso | Seleccionar restaurante o espacio, menú, precio, aforo, transporte, acompañantes y pagos. | En colaboración con Comité Ejecutivo Acededot y Locals | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | Ciudad sede | Events |  |  |  |  | Cena confirmada | [6 empty] | 0%
T6-007 | 6. Protocolo y actos | Actos sociales | Organizar actividad cultural o visita | Diseñar oferta cultural, guías, horarios, aforos, inscripción y punto de encuentro. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Baja | Ciudad sede | Events |  |  |  |  | Actividad cultural | [6 empty] | 0%
T6-008 | 6. Protocolo y actos | Actos sociales | Coordinar programa para acompañantes | Si procede, preparar visitas, información turística o actividades paralelas. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Baja | Ciudad sede | Links |  |  |  |  | Programa acompañantes | [6 empty] | 0%
T6-009 | 6. Protocolo y actos | Comunicación institucional | Coordinar prensa y comunicación institucional | Preparar nota de prensa, fotos, contacto con gabinete, medios y difusión institucional. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Announcements |  |  |  |  | Nota de prensa | [6 empty] | 0%
T6-010 | 6. Protocolo y actos | Comunicación institucional | Contratar o asignar fotografía/vídeo | Definir cobertura, derechos de imagen, entregables, horarios y uso posterior. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | Sede principal | Events |  |  |  |  | Cobertura audiovisual | [6 empty] | 0%
T7-001 | 7. Ejecución | Día anterior | Realizar montaje de espacios | Instalar señalética, registro, salas, stands, pósteres, material, ordenadores y puntos de información. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Events |  |  |  |  | Sede montada | [6 empty] | 0%
T7-002 | 7. Ejecución | Día anterior | Celebrar reunión precongreso | Reunir comité local, secretaría, AV, catering, seguridad y staff para repasar escaleta e incidencias. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Sede principal | Meetings |  |  |  |  | Acta precongreso | [6 empty] | 0%
T7-003 | 7. Ejecución | Día anterior | Validar listados finales | Revisar inscritos, ponentes, pagos, dietas, autoridades, voluntarios y contactos de emergencia. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Listados finales | [6 empty] | 0%
T7-004 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Abrir acreditación | Atender llegada, entregar materiales, resolver incidencias, pagos pendientes y acreditaciones no previstas. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Registro | Events |  |  |  |  | Registro operativo | [6 empty] | 0%
T7-005 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Supervisar sesiones paralelas | Controlar apertura, tiempos, asistencia, ponentes ausentes, material AV y apoyo a moderadores. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Salas | Events |  |  |  |  | Sesiones realizadas | [6 empty] | 0%
T7-006 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Supervisar plenarias | Acompañar keynotes, pruebas de presentación, protocolo. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Auditorio | Events |  |  |  |  | Plenarias realizadas | [6 empty] | 0%
T7-007 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Gestionar incidencias en tiempo real | Registrar y resolver problemas de salas, pagos, certificados, catering, salud, accesibilidad o tecnología. | lo de salas,catering,salud, tecnologia , salud es para el local . los pagos y certificados GRX | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Secretaría Técnica GRX | Patricia-GRX Workshop |  |  | Alta | Sede principal | Messages |  |  |  |  | Registro de incidencias | [6 empty] | 0%
T7-008 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Controlar catering diario | Verificar horarios, cantidades, dietas, reposición, limpieza y satisfacción. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | Zonas catering | Events |  |  |  |  | Catering servido | [6 empty] | 0%
T7-009 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Actualizar anuncios urgentes | Comunicar cambios de sala, horarios, ponentes, transporte o avisos importantes. |  | Pendiente | Comité de Comunicación Local | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Announcements |  |  |  |  | Avisos publicados | [6 empty] | 0%
T7-010 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Gestionar redes sociales durante el evento | Publicar hitos, fotos autorizadas, frases clave, agradecimientos y recordatorios. |  | Pendiente | Comité de Comunicación | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Announcements |  |  |  |  | Cobertura en redes | [6 empty] | 0%
T7-011 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Coordinar stands y patrocinadores | Atender necesidades de expositores, visibilidad comprometida y cumplimiento de paquetes. | debe colaborar GRX | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Media | Zona stands | Events |  |  |  |  | Stands operativos | [6 empty] | 0%
T7-012 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Recoger datos de asistencia | Controlar asistencia por sesiones, acreditaciones, participación online y eventos sociales si procede. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Informe de asistencia | [6 empty] | 0%
T7-013 | 7. Ejecución | Durante el congreso | Documentar decisiones y cambios | Registrar modificaciones de programa, incidencias relevantes, acuerdos y soluciones para memoria final. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Meetings |  |  |  |  | Bitácora del evento | [6 empty] | 0%
T8-001 | 8. Cierre | Certificados | Emitir certificados de asistencia | Preparar certificados para asistentes, autores, ponentes, moderadores, revisores, comité y voluntarios. |  | Pendiente | Secretaría Técnica GRX | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Certificados emitidos | [6 empty] | 0%
T8-002 | 8. Cierre | Certificados | Emitir certificados de presentación | Verificar comunicaciones efectivamente presentadas y generar certificados correspondientes. | lo detecta el comoté local y lo implrmenta GRX | Pendiente | Local Organizing Committee | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Paper Proposals |  |  |  |  | Certificados de presentación | [6 empty] | 0%
T8-003 | 8. Cierre | Evaluación | Enviar encuesta de satisfacción | Recoger opinión sobre programa, sede, logística, catering, comunicación, plataforma y sugerencias. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Notifications |  |  |  |  | Encuesta enviada | [6 empty] | 0%
T8-004 | 8. Cierre | Evaluación | Analizar resultados de encuesta | Sintetizar valoraciones, incidencias, mejoras y recomendaciones para futuras ediciones. | aclarar como | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Informe de evaluación | [6 empty] | 0%
T8-005 | 8. Cierre | Evaluación | Celebrar reunión de cierre | Reunir comités para evaluar resultados, incidencias, finanzas, aprendizajes y tareas pendientes. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Meetings |  |  |  |  | Acta de cierre | [6 empty] | 0%
T8-006 | 8. Cierre | Comunicación final | Enviar agradecimientos | Enviar mensajes a ponentes, revisores, patrocinadores, asistentes, voluntarios, autoridades y proveedores. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Messages |  |  |  |  | Agradecimientos enviados | [6 empty] | 0%
T8-007 | 8. Cierre | Comunicación final | Publicar noticia de cierre | Difundir balance, cifras principales, fotos autorizadas, premios y próxima edición si procede. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Announcements |  |  |  |  | Noticia publicada | [6 empty] | 0%
T8-008 | 8. Cierre | Publicaciones | Gestionar actas o proceedings | Coordinar edición, ISBN/ISSN si procede, revisión final, permisos y publicación. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Documents |  |  |  |  | Actas publicadas | [6 empty] | 0%
T8-009 | 8. Cierre | Publicaciones | Gestionar número especial o publicación asociada | Si procede, coordinar con revista/editorial invitaciones, plazos y criterios. |  | Pendiente | Comité Científico /ACEDEDOT |  | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | pendiente de asignar | Baja | General | Links |  |  |  |  | Plan de publicación | [6 empty] | 0%
T8-010 | 8. Cierre | Finanzas | Cerrar facturas y pagos | Verificar facturas recibidas, pagos pendientes, ingresos, devoluciones y conciliación. | local y acededot | Pendiente | Tesorería / Finanzas Local | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Cierre financiero | [6 empty] | 0%
T8-011 | 8. Cierre | Finanzas | Preparar informe económico | Comparar presupuesto vs real, desviaciones, patrocinio, inscripciones y recomendaciones. |  | Pendiente | Tesorería / Finanzas | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Informe económico | [6 empty] | 0%
T8-012 | 8. Cierre | Archivo | Archivar documentación final | Guardar contratos, facturas, programa, actas, listados, comunicaciones, certificados, fotos autorizadas e informes. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Secretaría Técnica GRX | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Documents |  |  |  |  | Archivo final | [6 empty] | 0%
T8-013 | 8. Cierre | Archivo | Actualizar checklist para futuras ediciones | Incorporar aprendizajes, problemas detectados, proveedores recomendados y tiempos reales. |  | Pendiente | ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Tasks |  |  |  |  | Checklist revisado | [6 empty] | 0%
TT-001 | Transversal | Coordinación local | Identificar tareas ya resueltas | Revisar esta matriz y marcar como resueltas las actividades que ya estén cerradas o suficientemente avanzadas. | Pensada para revisión inicial antes de compartir | En curso | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Juan Luis Blanco | Gema Berenguer | Pendiente de Asignar | Alta | General | Tasks |  |  |  |  | Matriz actualizada | [6 empty] | 0%
TT-002 | Transversal | Coordinación local | Identificar tareas adjudicadas a otros comités | Marcar aquellas actividades que correspondan al comité científico, programa, patrocinios, secretaría o dirección. |  | Pendiente | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | José Antonio Domínguez Machuca | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Pendiente de Asignar | Alta | General | Tasks |  |  |  |  | Matriz con responsabilidades filtradas | [6 empty] | 0%
TT-003 | Transversal | Coordinación local | Filtrar tareas propias del Local Organizing Committee | Obtener una vista específica de las tareas que debe asumir o coordinar el comité local. |  | En curso | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Juan Luis Blanco | Gema Berenguer | Pendiente de Asignar | Alta | General | Tasks |  |  |  |  | Filtro LOC | [6 empty] | 0%
TT-004 | Transversal | Coordinación local | Compartir matriz con grupo inicial local | Enviar la hoja editable a compañeras y compañeros del departamento para revisión previa. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Juan Luis Blanco | Gema Berenguer | Pendiente de Asignar | Alta | General | Messages |  |  |  |  | Matriz compartida | [6 empty] | 0%
TT-005 | Transversal | Coordinación local | Asignar responsables en próxima reunión | Usar la matriz para repartir tareas por persona, plazo y prioridad. |  | En curso | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Pendiente de asignar |  |  | Alta | General | Meetings |  |  |  |  | Asignaciones acordadas | [6 empty] | 0%
TT-006 | Transversal | Coordinación local | Revisar carga de trabajo por persona | Evitar acumulación excesiva en pocas personas y equilibrar tareas críticas. |  | Pendiente | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Pendiente de asignar |  |  | Media | General | Dashboard |  |  |  |  | Revisión de carga | [6 empty] | 0%
TT-007 | Transversal | Coordinación local | Establecer semáforo de seguimiento | Definir colores o estados para control visual: pendiente, en curso, resuelta, bloqueada y otro comité. |  | Pendiente | Local Organizing Committee | Local Organizing Committee | Juan Luis Blanco | Gema Berenguer | Pendiente de Asignar | Media | General | Dashboard |  |  |  |  | Sistema de seguimiento | [6 empty] | 0%

## Hoja1
añadir creditos alumnos

## Colaboradores y Organizadores
Id_Colab | Nombre | Comité | Cargo
0 | Pendiente de Asignar | Pendiente de Asignar | Pendiente de Asignar
1 | José Antonio Domínguez Machuca | Comité Ejecutivo / Dirección | Pendiente de Asignar
2 | Juan Manuel Maqueira /ACEDEDOT | Comité Ejecutivo / Dirección
3 | Ana Irimia (Universidad Sevilla) | Local Organizing Committee
4 | Juan Luis Blanco | Local Organizing Committee
5 | Gema Berenguer | Local Organizing Committee
6 | Patricia-GRX Workshop | Secretaría Técnica GRX | Chair
7 | Pedro Garrido Vega | Comité Científico /ACEDEDOT

## Participantes
Id_Participante | Nombre | Apellidos | Email | Universidad | Teléfono | Fecha Inscripción | Categoria
0

## Submissions
Id_Submission | Title | Author 1 | Author 2 | Author 3 | Author 4 | Corresponding Author Email | Type | Track | Status

## Catálogos
Estados | Prioridades | Comités | Módulos plataforma | Fases sugeridas | Cargo | Tipos Publiaciones
Pendiente | Alta | Local Organizing Committee | Dashboard | 0. Arranque | Pendiente de Asignar | Papers
En curso | Media | Comité Científico /ACEDEDOT | Notifications | 1. Planificación general | Chair | Abstracts
Resuelta | Baja | Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Calendar | 2. Programa científico | Co-Chair | Extended Abstracts
Adjudicada a otro comité |  | Comité de Comunicación Local | Messages | 3. Plataforma y comunicación | CO-Chair Invited sessions and Keynotes | Posters
Bloqueada |  | Steering Committee 7WP&OMC | Announcements | 4. Participantes
No aplica |  | Secretaría Técnica GRX | Meetings | 5. Logística local
Revisar |  | Tesorería / Finanzas Local | Conferences | 6. Protocolo y actos
|  | Pendiente de asignar | Paper Proposals | 7. Ejecución
|  | Program Committee Chairs | Events | 8. Cierre
|  | ACEDEDOT | Documents | Transversal
|  | ACEDEDOT Y LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | Links
|  | comité comunicación local y acededot | Tasks
|  | GRX -LOcal Organizing Committee | Users
|  | GRX y Comité Ejecutivo ACEDEDOT | Settings
No aplica